## Inwestycje
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2005 roku
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY
Lp. | Dział | Zadania inwestycyjne | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Wykonanie do końca 2004r. | Plan na 2005r. | z tego: | [6 empty] | Środki potrzebne do zakończenia
[7 empty] | Gmina | PFOŚiGW | WFOŚiGW | Budżet państwa | Środki z funduszy strukturalnych | KFM | Gminny Fundusz
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I |  | Inwestycje noworozpoczęte
1 | 926 | Moderrnizacja basenu | 1912500 | 2005/2007 | 0 | 408850 | 220135 | 0 | 0 | 188715 | 0 | 0 | 0 | 1503650
2 | 900 | Kanalizacja A i D | 5340 | 2005 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 0
3 | 900 | Targowisko Miejskie | 1068073 | 2005/2006 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063073
|  | Razem poz. I | 2985913 | x | 0 | 419190 | 225135 | 0 | 0 | 188715 | 0 | 0 | 5340 | 2566723
II |  | Inwestycje kontynuowane
1 | 600 | Modernizacja ul. Dworcowej | 1813514 | 2004/2005 | 47514 | 1766000 | 267081.75 | 0 | 405818 | 128600 | 964500.25 | 0 | 0 | 0
2 | 700 | Budownictwo mieszkaniowe - Kościuszki 4a | 756606 | 2004/2005 | 266606 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 900 | Oświetlenie ul.Groszkowskiego, Wryczy | 97772 | 2004/2005 | 29772 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 900 | Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej | 229500 | 2004/2005 | 109500 | 120000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0
5 | 900 | Kanalicacja 3-go Maja | 1600000 | 2004/2007 | 10980 | 1014250 | 56140 | 0 | 951260 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 574770
6 | 710 | Cmentarz komunalny | 1797898 | 1995/2004 | 1247898 | 550000 | 550000 | [6 empty] | 0
7 | 900 | Sieć wodociągowa w ul.Żeromskiego, Reymonta | 12000 | 2005 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 900 | Sieć wodociągowa w ul.Traugutta | 50000 | 2005 | 0 | 50000 | 8000 |  |  | 42000 |  |  |  | 0
|  | Razem poz. II | 6357290 | x | 1712270 | 4070250 | 1483221.75 | 0 | 1357078 | 170600 | 964500.25 | 88000 | 6850 | 574770
III |  | Zakupy
1 | 700 | Wykup gruntów | 40000 | 2005 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 750 | Komputeryzacja Urzędu | 90000 | 2005 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 700 | Basen | 350000 | 2002/2005 | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 801 | Wymiana ogrzewania z olejowego na gazowe | 150600 | 2004/2005 | 600 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 926 | Zakup sprzętu pływającego | 12650 | 2005 | 0 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem poz. III | 643250 | x | 250600 | 392650 | 392650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ogółem poz. I + II + III | 9986453 | x | 1962870 | 4882090 | 2101006.75 | 0 | 1357078 | 359315 | 964500.25 | 88000 | 12190 | 3141493
|  | Budżet: | 4869900
|  | Gminny Fundusz: | 12190