OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INWESTYCJI

NA 2012 ROK WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE

I. Inwestycje kontynuowane

1.  Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej.

Plan 1 082 650,00 zł, wykonanie 1 035 501,93 zł.

Zadanie zrealizowane w 100% ( protokół końcowego odbioru robót 15.05.2012r.). W ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowano pas drogowy ulicy Tumskiej o długości 230 mb. Wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej typu pol- bruk na nawierzchnię z klinkieru drogowego oraz nawierzchnie jezdni z masy mineralno- bitumicznej na nawierzchnię z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 2569 m2. Pobudowano również kanalizację deszczową oraz wymieniono oświetlenie uliczne.

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z Unii Europejskiej.

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej.

Plan 295 000,00 zł, wykonanie 275 100,06 zł.

W ramach powyższego zadania wykonano rozbiórkę 6 budynków gospodarczych, wybudowano nowe przyłącze elektroenergetyczne do budynku KST „Włókniarz”, rozebrano pozostałość ogrodzenia przy ul. Sądowej oraz opracowano materiały promocyjne.

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku.

Plan 29 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykonano w 100 %, termin wykonania 28.06.2012 r., koszt wykonania 27 060,00 zł. Płatność za wyżej wymienione zadanie przeszła na drugie półrocze.

Wykonawca Firma J-TOR Jacek Pietruszka ul. Agrestowa 35, 87-100 Toruń dostarczyła               i zamontowała niżej wymienione urządzenia:

1) Funbox z grindboxem2/3 o wymiarach 720x366x60 o konstrukcji drewnianej, element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej, wodoodpornej.

2) Poręcz prosta wykonana ze stalowego kwadratowego profila zamkniętego o wymiarach 250x8x35, element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej, wodo- odpornej.

3) Grindbox7 o wymiarach 243x121x30/45 o konstrukcji drewnianej, element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej, wodoodpornej.

5.   Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych.

Plan  94 479,79 zł, wykonanie 94 479,79 zł.

Zadanie wykonano w 100 % w 2011 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  PUM ul. Cegielniana, Grudziądz. Na rok 2012 przeszła płatność.

6.   Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży.

Plan  878 858,50 zł, wykonanie  878 858,50 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu nasze miasto zyskało następującą nową infrastrukturę podziemną: 9,4081 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,981 km kanalizacji sanitarnej tłocznej; 5,7442 km kanalizacji deszczowej oraz 5 tłoczni ścieków sanitarnych, 2 przepompownie wód deszczowych i 2 podczyszczalnie wód deszczowych. Ponadto zakupiono nowy sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania wybudowaną infrastrukturą, tj. samochód osobowo-dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze.

II. Inwestycje noworozpoczęte

1. Remont dachu SP – 3  (Szkoły Podstawowej Nr 3)

Plan  180 000,00 zł,  wykonanie 861,00 zł.

Zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą. Koszt wykonania robót budowlanych wynosi 167 714,37 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia  do 20 września 2012 r., wykonawca robót Zakład Dekarsko – Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno.

2.  Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego.

Plan  50 000,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Nie przystąpiono do realizacji zadania w pierwszym półroczu z uwagi na brak ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

3.  Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek – Chełmińskie Przedmieście.

Plan  280 000,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Zadanie na etapie załatwienia spraw formalnoprawnych.(opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę).

4.  Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej – ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

Plan  130 000,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Zadanie na etapie załatwienia spraw formalnoprawnych.(opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę).

5. Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

Plan  35 000,00 zł,  wykonanie  34 438,77 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma HYDRO – VACUUM S.A. ul. Droga Jeziorna 8, 86 – 303 Grudziądz. W ramach przedmiotowego zadania dostarczono i skonfigurowano komputer stacji dyspozytorskiej, wpięto do systemu 5 obiektów wyposażonych w UZS8 z modułem MT-101.

6.      Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I.

Plan  25 000,00 zł,  wykonanie  25 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano 10.05.2012r. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża. W ramach zadania wykonano rurociąg z rur PCV Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem dł. 92,00 mb,  rurociąg z rur PCV Ø 90 mm wraz z uzbrojeniem dł. 47,00 mb,

7.     Budowa boiska „Moje Boisko Orlik 2012”.

Plan  1 121 000,00 zł,  wykonanie  17 613,04 zł.

Inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz  wybrania wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

8.   Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18.

Plan  0,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2013-2014.

III. Zakupy

1. Wykupy i wywłaszczenia.

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 81 138,00 zł.

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w wysokości 81 138,00 zł.:

Panu Stanisławowi Kraśkiewicz         - 23 320,00 zł

Panu Sławomirowi Krzemień             - 25 146,00 zł

Pani Elżbiecie Trzpil                          - 20 992,00 zł

Pani Katarzynie Pokorskiej                -   4 672,00 zł

Pani Indze Jagielskiej                         -   2 336,00 zł

Panu Michałowi Majewskiemu          -   2 336,00 zł

Panu Krzysztofowi Tomalkiewicz     -   2 336,00 zł

2. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2012 r.

3.  Zakup sprzętu komputerowego

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 861,57 zł.

Monitory zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta.

4.  Zakup wodnego odkurzacza pływającego do czyszczenia dna niecki basenu na pływalni krytej.

Plan 11 501,00 zł, wykonanie 11 500,50 zł.

Wodny odkurzacz pływający został zakupiony do czyszczenia dna niecki basenu na pływalni krytej.

IV. Dotacje inwestycyjne.

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Plan 99 520,38 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w II połowie 2012 r.

2. Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej.

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie realizowane w II półroczu 2012 r., wybrano w drodze przetargu wykonawcę i podpisano umowę.