## zał. 16
Załącznik Nr 16 do sprawozdania za I półrocze 2012 roku.
Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2012 roku
Lp. | Rozdział | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym | Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m. | Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m. | Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m. | Wykonanie planu inwestycyjnego | [5 empty] | Termin realizacji rozpoczecia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.) | Zobowiązania należności
[7 empty] | Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe | % wyk. fin.-rzecz. | Środki budżetu gminy | Dotacja budżetu państwa | Kredyty lub pożyczki | Inne źródła finan.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I |  | 2: Inwestycje kontynuowane
1 | 60016 | Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżynskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III modernizacja ul. Tumskiej | według opisu za I półrocze 2012r. | 1685510.99 | 602860.99 | 1082650 | #VALUE! | #VALUE! | 892213.36 | 0 | 0,00 | 143288.57 | 2007/2012 | 0
2 | 63095 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej | według opisu za I półrocze 2012r. | 2985534.6 | 5535 | 400000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2010/2014 | 0
3 | 63095 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej | według opisu za I półrocze 2012r. | 1051991 | 330010.5 | 295000 | #VALUE! | #VALUE! | 153975.06 | 0,00 | 0 | 121125 | 2010/2013 | 0
4 | 63095 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku | według opisu za I półrocze 2012r. | 119690 | 3690 | 29000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/2013 | 0
5 | 90095 | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych | według opisu za I półrocze 2012r. | 547605.83 | 453126.04 | 94479.79 | 94479.79 | 100% | 94479.79 | 0 | 0 | 0 | 2010/2012
6 | 90095 | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | według opisu za I półrocze 2012r. | 11552938.72 | 10674080.22 | 878858.5 | 878858.5 | 100% | 79916.84 | 0 | 429615.15 | 369326.51 | 2007/2012 | 0
|  | Razem poz. I | x | 17943271.14 | 12069302.75 | 2779988.29 | #VALUE! | x | 1220585.05 | 0,00 | 429615.15 | 633740.08 | x | 0
II |  | 2: Inwestycje noworozpoczęte
1 | 80101 | Remont dachu SP-3 | według opisu za I półrocze 2012r. | 180000 | 0 | 180000 | #VALUE! | #VALUE! | 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
2 | 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Zagrodzkiego | według opisu za I półrocze 2012r. | 50000 | 0 | 50000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
3 | 90095 | Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Buczek - Chełmińskie Przedmieście | według opisu za I półrocze 2012r. | 280000 | 0 | 280000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
4 | 90095 | Projekt budowlany oraz wykonanie węzłów sanitarnych i przykanalików do budynków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Owocowej - ul. Kard. S. Wyszyńskiego | według opisu za I półrocze 2012r. | 130000 | 0 | 130000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
5 | 90095 | Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży | według opisu za I półrocze 2012r. | 35000 | 0 | 35000 | #VALUE! | #VALUE! | 34438.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
6 | 90095 | Przebudowa istniejacej sieci wodociągowej na O/M Jana Pawła II etap I | według opisu za I półrocze 2012r. | 25000 | 0 | 25000 | #VALUE! | #VALUE! | 25000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
7 | 92601 | Budowa boiska "Moje Boisko Orlik 2012" | według opisu za I półrocze 2012r. | 1121000 | 0 | 1121000 | #VALUE! | #VALUE! | 17613.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
8 | 92695 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18 | według opisu za I półrocze 2012r. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/2014 | 0
|  | Razem poz. II | x | 2021000 | 0 | 1821000 | #VALUE! | x | 77912.81 | 0 | 0 | 0 | x | 0
III |  | 2: Zakupy
1 | 70005 | Wykupy i wywłaszczenia | według opisu za I półrocze 2012r. | 250000 | 0 | 250000 | 81138 | 32.46% | 81138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 | 0
2 | 75023 | Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" | według opisu za I półrocze 2012r. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2012 | 0
3 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | według opisu za I półrocze 2012r. | 5000 | 0 | 5000 | 2861.57 | 57.23% | 2861.57 | 0 | 0 | 0,00 | 2012 | 0
4 | 92695 | Zakup wodnego odkurzacza pływającego do czyszczenia dna niecki basenu na pływalni krytej | według opisu za I półrocze 2012r. | 11501 | 0 | 11501 | 11500.5 | 100% | 11500.5 | 0 | 0 | 0,00 | 2012 | 0
|  | Razem poz. III | x | 276501 | 0 | 276501 | 95500.07 | x | 95500.07 | 0 | 0 | 0 | x | 0
IV |  | 2: Dotacje inwestycyjne
1 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | według opisu za I półrocze 2012r. | 455593.81 | 80004.41 | 99520.38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2012 | 0
2 | 92116 | Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej | według opisu za I półrocze 2012r. | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2012 | 0
|  | Razem poz. IV | x | 545593.81 | 80004.41 | 189520.38 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | 0
Ogółem poz. I + II + III + IV |  |  |  | 20786365.95 | 12149307.16 | 5067009.67 | #VALUE! | x | 1393997.93 | 0 | 429615.15 | 633740.08 | x | 0