## zał.17
Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia zadania | Rok zakończenia zadania | Środki ogółem (6+7+8) | Wykonane do końca 2011r. | Środki na 2012r. |  |  | Środki potrzebne do zakończenia
[6 empty] | plan | wykonanie | % wyk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej | 2007 | 2012 | 1685510.99 | 602880.99 | 1082650 | 1035501.93 | 95.65% | 47128.07
2 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej | 2010 | 2014 | 2985534.6 | 5535 | 400000 | 0 | 0% | 2979999.6
3 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej | 2010 | 2013 | 1051991 | 330010.5 | 295000 | 275100.06 | 93.25% | 446880.44
4 | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | 2007 | 2012 | 11552938.72 | 10674080.22 | 878858.5 | 878858.5 | 100% | 0
5 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18 | 2013 | 2014 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200000
X | Razem | - | - | 17475975.31 | 11612506.71 | 2656508.5 | 2189460.49 | 82.42% | 3674008.11