OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INWESTYCJI

NA 2013 ROK WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE

I. Inwestycje kontynuowane

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.

Plan 2 923 238,20 zł, wykonanie 1 357,92 zł.

Komercyjna nazwa zadania „Budowa pomostu spacerowego”.

Wykonawca zadania wybrany w przetargu nieograniczonym Firma AARSLEFF Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. W dniu 11.04.2013 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia realizacji inwestycji 29.11.2013 r.

W ramach zadania zostanie wykonany:

- pomost spacerowy na palach wzdłuż brzegu Jeziora Chełmżyńskiego  prowadzący od Bulwaru 1000-Lecia do ul. Plażowej. (dz. geod.: 198/2 obręb 04, nr 1 obręb 10, nr 5 obręb 12  jedn. ewid. Chełmża)

Zakres robót budowlanych:

Pomost spacerowy na palach, z trzema wydzielonymi kładkami do cumowania sprzętu pływającego z dwoma łukowymi mostami trójprzęsłowymi. Dźwigary mostów z drewna klejonego  posiadają wymiar 120 x 400 mm i rozpiętość 2 x 10,68 m. Dźwigary  łączone są na budowie na sworznie samowiercące SFS do rozpiętości 21,36 m. Dźwigary z drewna klejonego 120 x 400 mm wspierają się na konstrukcji stalowej poprzez łączniki z blach stalowych gr. 16 mm w formie litery U, spawanych do poziomych elementów stalowych. Szerokość blach = szerokości elementu stalowego, wysokość blach = wysokości dźwigara             z  drewna klejonego. Łączenie na śruby M20 na wysokości 200 mm i 300 mm od dolnej krawędzi dźwigara. Jeden most w części pomostu  nad istniejącą stalową konstrukcją nośną rury poboru wody zakładu cukrowni  Nordzucker.  Drugi most w części pomostu bliżej ul. Plażowej wraz z oświetleniem za pomocą latarni o wys. 5 m odpowiadających swoją charakterystyką, wyglądem latarnią   zamontowanym na Bulwarze 1000-Lecia. Długość pomostu w osi pali 334,5 m, długość całkowita pomostu z trapem 360,00 m, szerokość pomostu w osi pali 2,24 m, szerokość całkowita pomostu 2,56 m, szerokość całkowita pomostu z wydzieloną kładką do cumowania sprzętu pływającego 3,22 m, długość kładki do cumowania sprzętu pływającego 10,40 m, szerokość kładki 0,74 m, podstawowy  moduł pomostu w osi pali 5,00 m, wysokość pomostu względem lustra wody + 0,70 m, wysokość kładki do  cumowania sprzętu pływającego względem poziomu lustra wody + 0,45  m, długość pali 10, 12  i 16 m, dopuszczalne użytkowe obciążenie pomostów wynosi 3 kN/m2.

- slip (pochylnia do wodowania łodzi)

Rama slipu ze stalowych rur prostokątnych 160x80x5 ocynkowanych. Środkowa część ramy wypełniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240x14x3,2 cm, deski należy pokryć gumą grubości 8 mm, zbrojoną siatką z tworzywa sztucznego, szerokości 1,20 m i długości 6,08 m. Mocowanie na wkręty samogwintujące z podkładkami Ø 8 mm lub pierścieniami zaopatrzonymi w kolce. Wypełnienie części bocznych elementami gretingowymi – stalowymi kratami pomostowymi ocynkowanymi. Projekt przewiduje możliwość zmiany kąta płaszczyzny slipu i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji, oraz możliwość demontażu slipu na okres zimowy. Wymiary slipu:  długość 6,08 m, szerokość  3,68 m.

- Slip - zieleń

Ręczne wykonanie trawnika dywanowego siewem z nawożeniem oraz pielęgnacją ręczną pow. 12,50 m2.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem przedmiotowej inwestycji do realizacji. W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zasilania energetycznego pomostu spacerowego. Jednocześnie prowadzone były działania informacyjno-promocyjne związane z przedmiotowym projektem. Na łamach prasy o zasięgu regionalnym zamieszczone zostało ogłoszenie o przystąpieniu do rzeczowej realizacji inwestycji.

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej.

Plan 371 230,00 zł, wykonanie 153 636,79 zł.

Komercyjna nazwa zadania „Przebudowa toalety publicznej, urządzenie zieleni dla zrewitalizowanego Bulwaru 1000-Lecia”.

Wykonawca zadania wybrany w przetargu nieograniczonym Firma „JAWOR” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 876-100 Toruń. Zadanie wykonano w 100%, odebrano 29 maja 2013 r.

W ramach zadania rzeczowo wykonano:

Przebudowę toalety publicznej.

1. Branża budowlana:

- dostosowano funkcje obiektu do aktualnych wymogów Warunków Technicznych,

- dostosowano WC dla osób niepełnosprawnych,

- zlikwidowano „bariery architektoniczne” dostępu do obiektu dla użytkowników niepełnosprawnych,

- zmieniono płaski dach obiektu na zadaszenie dwuspadowe kryte dachówką karpiówką w koronkę o kącie nachylenia  połaci dachowej wynoszącym 350,

- dostosowano elewację budynku do nowej formy architektonicznej.

- pow. zabudowy 48,45 m2, powierzchnia całkowita 48,45 m2, powierzchnia użytkowa 31,90 m2, kubatura 220,45 m3.

2. przebudowano instalację wodno – kanalizacyjną  (instalacje  sanitarne),

3. przebudowano instalację elektryczną,

4. chodnik z klinkieru (drogi),

5. trawnik, krzewy (zieleń)

Zieleń dla zrewitalizowanego obszaru Bulwaru 1000-Lecia.

1. Zieleń:

Urządzono zieleń pow. 2362,5 m2 - założono trawniki, posadzono drzewa w ilości 21 szt., posadzono krzewy w ilości 203 szt.,

2. Drogi:

Wykonano dojścia do nieruchomości z kostki granitowej.

Do końca czerwca 2013 r. zakończono realizację części zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji, związanej z przebudową toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Łaziennej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży.

Plan 1 292 360,00 zł, wykonanie 2 829,00 zł.

Projekt znajduje się obecnie na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Planowany zakres projektu:

- docieplenie stropodachu w budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Chełmży;

- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w tym: naprawę oraz docieplenie pokrycia dachowego, wykonanie elewacji wraz z ociepleniem ścian oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w tym: wymiana stolarki drzwiowej, remont elewacji wraz z dociepleniem oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży obejmująca wymianę stolarki okiennej, naprawę oraz docieplenie pokrycia dachowego, a także remont elewacji wraz z ociepleniem.

Przedmiotowe zadanie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wydatki poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym związane są z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności dla niniejszego przedsięwzięcia wykonane zostało przez firmę LECH Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

II. Inwestycje noworozpoczęte

1. Budowa ulicy Jagiełły.

Plan  35 000,00 zł,  wykonanie 0,00 zł.

Koszt inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów nadzoru inwestorskiego wynosi 376.769,10 zł. Na realizację powyższej inwestycji wnioskowano o dotację w wysokości 50 % kosztów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.  Dotacja nie została przyznana. Inwestycja nie jest realizowana ze względu na zbyt małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na rok bieżący.

2.  Remont toalety w budynku Dużego Ratusza.

Plan  15 000,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Remont toalety w budynku Dużego Ratusza zaplanowano na drugie półrocze roku 2013.

3.  Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. J. Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Plan  21 500,00 zł,  wykonanie  3 700,00 zł.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %.

Zakres robót:

- rurociąg  z rur kamionkowych Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości 12,50 mb,

- studnia rewizyjna żelbetowa głębokości do 3,00 m kpl. 1.

4.  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II.

Plan  15 000,00 zł,  wykonanie  0,00 zł.

Wykonawca zadania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A.

Zadanie rzeczowo w trakcie realizacji.

W ramach zadania zostanie wykonany:

- rurociąg  z rur PCV Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem długości 58,00 mb,

- hydrant pożarowy podziemne HP-80 szt. 1,

- węzeł W2 kpl. 1, w części ul. Jana Brzechwy odcinka sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Jana Brzechwy do działki 33/10.

5. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży.

Plan  5 500,00zł,  wykonanie  1 495,69 zł.

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca rozbiórki nawierzchni, przeniesienia i montażu urządzeń zabawowych Firma „AGAD” z Torunia. Wykonawca nawierzchni z piasku, montażu ogrodzenia oraz malowania i konserwacji urządzeń zabawowych Ośrodek Sportu i Turystyki  w Chełmży.

III. Zakupy

1. Wykupy i wywłaszczenia.

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 35 041,00 zł.

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w wysokości 35 041,00 zł. Państwu Teresie i Andrzejowi Fabińskim.

2. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Plan 1 404,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

3. Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c. o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży ul. Hallera 17.

Plan 51 660,00 zł, wykonanie 51 660,00 zł.

Zakupiono piec gazowy Viessmann o mocy 650 kW, który został zamontowany w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży.

4. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 612,50 zł.

Kwota w wysokości 4 612,50 zł została wydatkowana na:

- zakup programu SIGID do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- szkolenie z zakresu obsługi zakupionego programu SIGID do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. Dotacje inwestycyjne.

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.

Plan 64 274,97zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w II połowie 2013 r.

2. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe.

Plan 77 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przedsięwzięcie zostanie realizowane w II półroczu 2013 r.