## zał.17
Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Lp. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia zadania | Rok zakończenia zadania | Środki ogółem (6+7+8) | Wykonane do końca 2012r. | Środki na 2013r. |  |  | Środki potrzebne do zakończenia
[6 empty] | plan | wykonanie | % wyk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej | 2010 | 2013 | 2963999.6 | 39893 | 2923238.2 | 1357.92 | 0.04645% | 2922748.68
2 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej | 2010 | 2013 | 832776.92 | 443003.72 | 371230 | 153636.79 | 41.39% | 236136.41
3 | Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży | 2012 | 2013 | 1307100 | 14740 | 1292360 | 2829 | 0.2189% | 1289531
X | Razem | - | - | 5103876.52 | 497636.72 | 4586828.2 | 157823.71 | 3.441% | 4448416.09