## zał.17
SPRAWOZDANIE Z INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2013 – 2016
Lp. | Wyszczególnienie |  | Termin |  | Wartość koszt | w tym:
| Inwestor | Nazwa inwestycji | Rozpoczęcie | Zakończenie |  | Wykonanie do 2012 | Ogółem | Plan 2013 | wykonanie | % wykonania 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |  | 14
1 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej | 2010 | 2013 | 2963999.6 | 39893 | 2924106.6 | 2923238.2 | 1357.92 | 0.04645% | 0 | 0 | 0
2 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej | 2010 | 2013 | 832776.92 | 443003.72 | 389773.2 | 371230 | 153636.79 | 41.39% | 0 | 0 | 0
3 | Burmistrz Miasta Chełmży | Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnychna terenie miasta Chełmży | 2012 | 2013 | 1307100 | 14740 | 1292360 | 1292360 | 2829 | 0.2189% | 0 | 0 | 0
4 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa ulicy Jagiełły | 2013 | 2014 | 376769.1 | 0 | 376769.1 | 35000 | 0 | 0% | 341769.1 | 0 | 0
5 | Burmistrz Miasta Chełmży | Remont toalety w budynku Dużego Ratusza | 2013 | 2013 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Burmistrz Miasta Chełmży | Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen.J.Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza | 2013 | 2013 | 21500 | 0 | 21500 | 21500 | 3700 | 17.21% | 0 | 0 | 0
7 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II | 2013 | 2013 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Burmistrz Miasta Chełmży | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży | 2013 | 2013 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 1495.69 | 27.19% | 0 | 0 | 0
9 | Burmistrz Miasta Chełmży | Wykupy i wywłaszczenia | 2013 | 2013 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 35041 | 50.06% | 0 | 0 | 0
10 | Burmistrz Miasta Chełmży | Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" | 2011 | 2014 | 33290.38 | 5200.25 | 28090.13 | 1404.5 | 0 | 0% | 21067.6 | 5618.03 | 0
11 | Burmistrz Miasta Chełmży | Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montażnowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży ul. Hallera 17 | 2013 | 2013 | 51660 | 0 | 51660 | 51660 | 51660 | 100% | 0 | 0 | 0
12 | Burmistrz Miasta Chełmży | Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi | 2013 | 2013 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 4612.5 | 30.75% | 0 | 0 | 0
13 | Burmistrz Miasta Chełmży | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | 2008 | 2014 | 321860.83 | 107989.84 | 213870.99 | 64274.97 | 0 | 0% | 149596.02 | 0 | 0
14 | Burmistrz Miasta Chełmży | Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw oraz p. remontowe | 2013 | 2013 | 77500 | 0 | 77500 | 77500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Razem |  |  | X | X | 6106956.83 | 610826.81 | 5496130.02 | 4958667.67 | 254332.9 | 5.129% | 512432.72 | 5618.03 | 0