## zał. 16
Załącznik Nr 16 do sprawozdania za I półrocze 2013 roku.
Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2013 roku
Lp. | Rozdział | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym | Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m. | Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m. | Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m. | Wykonanie planu inwestycyjnego | [5 empty] | Termin realizacji rozpoczecia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.) | Zobowiązania należności
[7 empty] | Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe | % wyk. fin.-rzecz. | Środki budżetu gminy | Dotacja budżetu państwa | Kredyty lub pożyczki | Inne źródła finan.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I |  | 2: Inwestycje kontynuowane
1 | 63095 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej | według opisu za I półrocze 2013r. | 2963999.6 | 39893 | 2923238.2 | #VALUE! | #VALUE! | 1357.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2010/2013 | 0
2 | 63095 | Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej | według opisu za I półrocze 2013r. | 832776.92 | 443003.72 | 371230 | #VALUE! | #VALUE! | 3636.79 | 0,00 | 141746.85 | 8253.15 | 2010/2013 | 189098.14
3 | 80195 | Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży | według opisu za I półrocze 2013r. | 1307100 | 14740 | 1292360 | 2829 | 0.2189% | 2829 | 0 | 0 | 0 | 2012/2013 | 0
|  | Razem poz. I | x | 5103876.52 | 497636.72 | 4586828.2 | #VALUE! | x | 7823.71 | 0,00 | 141746.85 | 8253.15 | X | 189098.14
II |  | 2: Inwestycje noworozpoczęte
1 | 60016 | Budowa ulicy Jagiełły | według opisu za I półrocze 2013r. | 376769.1 | 0 | 35000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013/2014 | 0
2 | 75023 | Remont toalety w budynku Dużego Ratusza | według opisu za I półrocze 2013r. | 15000 | 0 | 15000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 0
3 | 90095 | Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen.J.Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza | według opisu za I półrocze 2013r. | 21500 | 0 | 21500 | 3700 | 17.21% | 3700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 0
4 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II | według opisu za I półrocze 2013r. | 15000 | 0 | 15000 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 0
5 | 90095 | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży | według opisu za I półrocze 2013r. | 5500 | 0 | 5500 | #VALUE! | #VALUE! | 1495.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 4000
|  | Razem poz. II | x | 433769.1 | 0 | 92000 | #VALUE! | x | 5195.69 | 0 | 0 | 0 | x | 4000
III |  | 2: Zakupy
1 | 70005 | Wykupy i wywłaszczenia | według opisu za I półrocze 2013r. | 70000 | 0 | 70000 | #VALUE! | #VALUE! | 35041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 0
2 | 75023 | Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" | według opisu za I półrocze 2013r. | 33290.38 | 5200.25 | 1404.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2013 | 0
3 | 80101 | Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montażnowego gazowego kotła c.o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży ul. Hallera 17 | według opisu za I półrocze 2013r. | 51660 | 0 | 51660 | #VALUE! | #VALUE! | 51660 | 0 | 0 | 0,00 | 2013 | 0
4 | 90002 | Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi | według opisu za I półrocze 2013r. | 15000 | 0 | 15000 | #VALUE! | #VALUE! | 4612.5 | 0 | 0 | 0,00 | 2013 | 0
|  | Razem poz. III | x | 169950.38 | 5200.25 | 138064.5 | #VALUE! | x | 91313.5 | 0 | 0 | 0 | X | 0
IV |  | 2: Dotacje inwestycyjne
1 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe | według opisu za I półrocze 2013r. | 321860.83 | 107989.84 | 64274.97 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2008/2014 | 0
2 | 92116 | Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw oraz p. remontowe | według opisu za I półrocze 2013r. | 77500 | 0 | 77500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2013 | 0
|  | Razem poz. IV | x | 399360.83 | 107989.84 | 141774.97 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,00 | x | 0
Ogółem poz. I + II + III + IV |  |  |  | 6106956.83 | 610826.81 | 4958667.67 | #VALUE! | x | 104332.9 | 0 | 141746.85 | 8253.15 | x | 193098.14