|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie sprawy: GKM.271.1.24.2018** | **Załącznik nr 10 do SIWZ** |

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W RAMACH**

**UTRZYMANIA I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZLOKALIWANYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY**

**W LATACH 2019 – 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Szczegółowy zakres prac | Termin realizacji | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto z VAT |
| 1. | Wykoszenie chwastów ze skarp rowów | od 15 maja  do 30 maja |  |  |  |
| 2. | Wykoszenie chwastów ze skarp rowów | od 15 lipca  do 25 lipca |  |  |  |
| 3. | Wykoszenie chwastów ze skarp rowów | od 15 września  do 25 września |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Pogłębienie i odmulenie  rowów warstwą 15-20 centymetrów (rów J, K i B) | od 1 lutego  do 31 marca |  |  |  |
| 6. | Oczyszczenie przepustów  rowów J | od 1 lutego  do 31 marca |  |  |  |
| 8. | Wyprofilowanie skarp na całej długości rowów do wysokości 0,5 metra – rowy J i K | od 1 lutego  do 31 marca |  |  |  |
| 5. | Pogłębienie i odmulenie  rowów warstwą 15-20 centymetrów (pozostałe rowy)  waz z profilowaniem skarp  do wysokości 0.5 metra | od 15 sierpnia  do 15 września |  |  |  |
| 7. | Oczyszczenie przepustów  pozostałych rowów | od 15 sierpnia do 15 września |  |  |  |
| 9. | Usuwanie – przycinanie drzew i  krzewów wrastających w koryta  rowów | od 1 lutego  do 31 marca |  |  |  |
| 10. | Bieżące usuwanie zatorów i przeszkód. Ponadto wykonawca będzie prowadził bieżące przeglądy rowów. Prace powinny być wykonywane w terminie do 12 godzin od momentu zgłoszenia zatoru przez zamawiającego. | Na bieżąco przez cały rok |  |  |  |
| 11. | Umocnienie kiszką faszynową 200 mb rowu tj. umocnienie będzie polegać na przygotowaniu rowu i ułożenie niezbędnej ilości pęczków - warstw faszyny (min. 2 warstw), faszyna o średnicy min. 18 cm - do wyceny należy przyjąć także paliki o min. dł. 2,50 metra i średnicy min. 10 cm. | od 1 sierpnia  do 31 sierpnia |  |  |  |
| 12. | Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Chełmińska odprowadzającego wody z Jeziora Chełmżyńskiego za pomocą samochodu specjalistycznego | do 15 kwietnia |  |  |  |
| 13. | Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Toruńską odprowadzającego wody rowem J za pomocą samochodu specjalistycznego | do 15 kwietnia |  |  |  |
| Razem | | |  |  |  |